## Sheet1
序号 | 需求项目 | 协调 事项
| 车型 |  | 宇通（1） ZK6119BEVQY16P | 宇通（6） ZK6850BEV657 | 中通（2） LCK6809EVG3A7 | 南龙开沃（3） NJL6600EV51
0 | 电池方案 |  | 嘉善：2C230+6G230 | 嘉善：2C230+6G230 | 嘉善：5C324 | 嘉善：1C230+3G230
1 | 单枪200A |  |  |  | Y
2 | 单枪250A |  | Y | Y
3 | 双枪400A |  |  | Y
4 | 电池输入-1P |  |  |  | Y | Y
5 | 电池输入-2P |  | Y | Y
6 | 放电输出回路-1P |  | Y |  | Y | Y
7 | 放电输出回路-2P |  |  | Y
8 | 充电回路电缆规格（50方） |  |  |  | 有规格
9 | 充电回路电缆规格（70方） |  | Y | Y | 有规格
10 | 电池输入端电缆规格（50方） |  | Y | Y | 有规格
11 | 电池输入端电缆规格（70方） |  |  |  | 有规格
12 | 主回路放电端（50方） |  | Y |  | 有规格
13 | 主回路放电端（70方） |  |  | Y | 有规格
14 | VCU&BMS通讯协议 |  | TBD | TBD | TBD | TBD
15 | VCU&BMS上下电控制流程图 |  | TBD | TBD | TBD | TBD
16 | 电池故障列表 |  | TBD | TBD | TBD | TBD
17 | 整车充电座的NTC的RT对照表 |  | TBD | TBD | TBD | TBD
18 | 整车CAN终端电阻（BMS端）是否配置？ |  | TBD | TBD | TBD | TBD
19 | 电池端DCDC自供电或自唤醒需求？ |  | Y | Y | Y
20 | 消防系统需求（公交车型）：创为
21 | 整车CAN波特率：250K |  | Y | Y | Y | Y
22 | BMS预充 |  |  |  | Y
23 | MCU预充 |  | Y | Y |  | Y
24 | 带加热 |  | Y：TBD | Y：TBD | Y：TBD | Y：TBD
25 | 供货边界 |  | PACK+PDU+箱间线+软件 | PACK+PDU+箱间线+软件 | PACK+PDU+箱间线+软件 | 低压控制盒+软件
26 | XYZ尺寸 |  | 445x295x230 | 445x295x230 | 500x360x223
27 | 安装尺寸 |  | 4-M8：410x318 具体见草图 | 4-M8：408x322 具体见草图 | 4-M8：463x390 具体见草图 | \
28 | 需协调事项 |  | 1、需提供整车接口定义-尹工 2、VCU&BMS通讯协议-尹工 3、VCU&BMS上下电控制流程图-尹工 4、电池故障列表-尹工 5、整车充电座的NTC的RT对照表-尹工 6、整车CAN终端电阻（BMS端）是否配置-尹工：整车通讯插件多预留1路整车CANH和CANL 7、无法配置消防——潘总：取消，整车拆除 8、电池带加热膜-REPT 9、高压盒DCDC航插插座型号供应商是否有库存或生产？如我方自主选型，需做转接线匹配。——可选自REPT内部DCDC产品，无选型困难问题 | 1、需提供整车接口定义-尹工 2、VCU&BMS通讯协议-尹工 3、VCU&BMS上下电控制流程图-尹工 4、电池故障列表-尹工 5、整车充电座的NTC的RT对照表-尹工 6、整车CAN终端电阻（BMS端）是否配置-尹工：整车通讯插件多预留1路整车CANH和CANL 7、无法配置消防——潘总：取消，整车拆除 8、电池带加热膜-REPT 9、高压盒DCDC航插插座型号供应商是否有库存或生产？如我方自主选型，需做转接线匹配。——可选自REPT内部DCDC产品，无选型困难问题 | 1、需提供整车接口定义-尹工 2、VCU&BMS通讯协议-尹工 3、VCU&BMS上下电控制流程图-尹工 4、电池故障列表-尹工 5、整车充电座的NTC的RT对照表-尹工 6、整车CAN终端电阻（BMS端）是否配置-尹工：整车通讯插件多预留1路整车CANH和CANL 7、整车休眠期间，电池DCDC是否需要自唤醒——尹工 8、电池带加热膜-REPT 9、高压接口全是航插接口，目前已确认具体的供应商为中航及安费诺，后续需进一步查证核实这些快插还有无库存或者生产，待明确后，才能决定相关的选型方案设计工作。 | 1、汇川多合一内的霍尔传感器规格书-尹工 2、VCU&BMS通讯协议-尹工 3、VCU&BMS上下电控制流程图-尹工 4、电池故障列表-尹工 5、整车充电座的NTC的RT对照表-尹工 6、整车CAN终端电阻（BMS端）是否配置-尹工：整车通讯插件多预留1路整车CANH和CANL 8、电池带加热膜-REPT 9、多合一低压通讯接口定义-尹工 10、整车汇川控制器电加热高压接口线经-尹工
29 | 达成事项